## 표지
| 시스템명 | 농어촌 olleh
1팀: 이상인,장동현,우정현,김지희
개발프로그램 목록

## 개발프로그램리스트
개발프로그램리스트_구매
개발 번호 | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) |  |  | 단위테스트(완료일기준) |  |  | 비 고
|  |  |  | java | html | css | javascript | mapper |  |  |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자
1 | home.html 메인 페이지 | 1.1 | 회원 |  | o |  |  |  | 1 | 이상인 | 중 | 하 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 이상인 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 이상인
2 | home.css 메인 페이지 레이아웃 | 1.4 | 회원 |  |  | o |  |  | 1 | 김지희 | 중 | 하 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
3 | home.js 메인 페이지의 사용자 이벤트 처리 | 1.4 | 회원 |  |  |  | o |  | 1 | 이상인 | 상 | 중 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 이상인 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 이상인
4 | joinForm.html 회원가입 페이지 | 1.4.1 | 회원가입 |  | o |  |  |  | 1 | 김지희 | 하 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
5 | joinForm.css 화원가입 페이지 레이아웃 | 1.4.1 | 회원가입 |  |  | o |  |  | 1 | 김지희 | 하 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
6 | joinForm.js 회원가입 페이지 이벤트처리 | 1.4.1 | 회원가입 |  |  |  | o |  | 1 | 이상인 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 이상인 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 이상인
7 | APIMemberController.java 회원가입 인증 요청하고 처리하는 컨트롤러 | 1.4.2 | 회원가입 | o |  |  |  |  | 1 | 이상인 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 이상인 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 이상인
8 | loginForm.html 회원 로그인 페이지 | 1.4.2 | 로그인 |  | o |  |  |  | 1 | 김지희 | 하 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
9 | loginForm.css 회원로그인페이지 레이아웃 | 1.4.2 | 로그인 |  |  | o |  |  | 1 | 김지희 | 하 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
11 | findForm.html 아이디/비밀번호 찾기 페이지 | 1.4.3 | 아이디/비밀번호찾기 |  | o |  |  |  | 1 | 김지희 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
12 | findForm.css 아이디/비밀번호찾기 페이지 레이아웃 | 1.4.3 | 아이디/비밀번호찾기 |  |  | o |  |  | 1 | 김지희 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
13 | findForm.js 아이디찾기의 사용자 이벤트 처리 | 1.4.3 | 아이디/비밀번호찾기 |  |  |  | o |  | 1 | 장동현 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 장동현 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 장동현
14 | findIdPw.html 아이디/비밀번호 출력 페이지 | 1.4.3 | 아이디/비밀번호찾기 |  | o |  |  |  | 1 | 김지희 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
15 | findIdPw.css 아이디/비밀번호 출력 페이지 레이아웃 | 1.4.3 | 아이디/비밀번호찾기 |  |  | o |  |  | 1 | 김지희 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
16 | modify.html 회원정보수정 확인(마이페이지 )페이지 | 1.5.1 | 회원정보 수정 |  | o |  |  |  | 1 | 우정현 | 하 | 하 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 우정현 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 우정현
17 | modify.css 회원정보수정 확인(마이페이지 )페이지 레이아웃 | 1.5.1 | 회원정보 수정 |  | o |  |  |  | 1 | 우정현 | 하 | 하 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 우정현 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 우정현
18 | modifyMember.html 회원정보수정(마이페이지 )페이지 | 1.5.1 | 회원정보 수정 |  | o |  |  |  | 1 | 우정현 | 하 | 하 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 우정현 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 우정현
19 | modifyMember.css 회원정보수정(마이페이지 )페이지 레이아웃 | 1.5.1 | 회원정보 수정 |  |  | o |  |  | 1 | 우정현 | 중 | 하 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 우정현 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 우정현
20 | modifyMember.js 회원정보수정(마이페이지 )페이지 이벤트 처리 | 1.5.1 | 회원정보 수정 |  |  |  | o |  | 1 | 장동현 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 장동현 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 장동현
21 | reservation.html 예약조회및취소(마이페이지)페이지 | 1.5.2 | 예약조회및취소 |  | o |  |  |  | 3 | 김지희 | 중 | 상 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
22 | reservation.css 예약조회및취소(마이페이지)페이지 레이아웃 | 1.5.2 | 예약조회및취소 |  |  | o |  |  | 3 | 김지희 | 중 | 상 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
24 | bookmark.html 관심리스트(마이페이지)페이지 | 1.5.3 | 관심리스트조회 |  | o |  |  |  | 3 | 이상인 | 하 | 하 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
25 | bookmark.css 관심리스트(마이페이지)페이지 레이아웃 | 1.5.3 | 관심리스트조회 |  |  | o |  |  | 3 | 이상인 | 중 | 하 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
27 | inquiry.html 1:1문의(메이페이지)페이지 | 1.5.4 | 1:1문의 |  | o |  |  |  | 3 | 장동현 | 하 | 하 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 장동현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 장동현
28 | inquiry.css 1:1문의(메이페이지)페이지 레이아웃 | 1.5.4 | 1:1문의 |  |  | o |  |  | 3 | 장동현 | 하 | 하 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 장동현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 장동현
29 | inquiry.js 1:1문의(메이페이지)페이지 이벤트처리 | 1.5.4 | 1:1문의 |  |  |  | o |  | 3 | 장동현 | 하 | 하 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 장동현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 장동현
30 | ajaxCall.js 1:1문의(메이페이지)페이지 이벤트처리 | 1.5.4 | 1:1문의 |  |  |  | o |  | 3 | 우정현 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 우정현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 우정현
31 | InquiryDTO.java 회원 1:1문의 정의 모델 | 1.5.4 | 1:1문의 | o |  |  |  |  | 3 | 우정현 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 우정현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 우정현
35 | reviewList.html 내리뷰리스트(마이페이지)페이지 | 1.5.5 | 내리뷰 |  | o |  |  |  | 3 | 김지희 | 중 | 하 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
36 | reviewList.css 내리뷰리스트(마이페이지)페이지 레이아웃 | 1.5.5 | 내리뷰 |  |  | o |  |  | 3 | 이상인 | 중 | 하 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
37 | reviewList.js 내리뷰리스트(마이페이지)페이지 이벤트처리 | 1.5.5 | 내리뷰 |  |  |  | o |  | 3 | 이상인 | 상 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
38 | review.html 리뷰작성(마이페이지)페이지 | 1.3.1 | 리뷰 작성 |  | o |  |  |  | 3 | 이상인 | 중 | 하 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
39 | review.css 리뷰작성(마이페이지)페이지 레이아웃 | 1.3.1 | 리뷰 작성 |  |  | o |  |  | 3 | 김지희 | 중 | 하 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
40 | review.js 리뷰작성(마이페이지)페이지 이벤트처리 | 1.3.1 | 리뷰 작성 |  |  |  | o |  | 3 | 김지희 | 상 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
41 | detailReview.html 리뷰상세,삭제(마이페이지)페이지 | 1.5.6 | 내리뷰 상세/삭제 |  | o |  |  |  | 3 | 김지희 | 상 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
42 | modifyReview.css 리뷰상세,삭제(마이페이지)페이지 레이아웃 | 1.5.6 | 내리뷰 상세/삭제 |  |  | o |  |  | 3 | 김지희 | 상 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
43 | detailReview.js 리뷰상세,삭제(마이페이지)페이지 이벤트처리 | 1.5.6 | 내리뷰 상세/삭제 |  |  |  | o |  | 3 | 이상인 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
44 | modifyReview.html 리뷰수정(마이페이지)페이지 | 1.5.6 | 내리뷰 수정 |  | o |  |  |  | 3 | 이상인 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
45 | review.css 리뷰수정(마이페이지)페이지 레이아웃 | 1.5.6 | 내리뷰 수정 |  |  | o |  |  | 3 | 김지희 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
46 | review.js 리뷰수정(마이페이지)페이지 이벤트처리 | 1.5.6 | 내리뷰 수정 |  |  |  | o |  | 3 | 김지희 | 상 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
47 | delete.html 회원탈퇴확인 (마이페이지)페이지 | 1.5.7 | 회원탈퇴 |  | o |  |  |  | 1 | 장동현 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 장동현 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 장동현
48 | delete.css 회원탈퇴확인 (마이페이지)페이지 레이아웃 | 1.5.7 | 회원탈퇴 |  |  | o |  |  | 1 | 김지희 | 하 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
49 | deleteMember.js 회원탈퇴확인 (마이페이지)페이지 이벤트처리 | 1.5.7 | 회원탈퇴 |  |  |  | o |  | 1 | 김지희 | 하 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
50 | deleteMember.html 회원탈퇴(마이페이지)페이지 | 1.5.7 | 회원탈퇴 |  | o |  |  |  | 1 | 김지희 | 하 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
51 | HomeController.java 메인페이지를 요청하는 컨트롤러 | 1.4 | 회원 | o |  |  |  |  | 1 | 장동현 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 장동현 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 장동현
52 | LoginController.java 로그인페이지를요청하고 처리하는 컨트롤러 | 1.4 | 회원 | o |  |  |  |  | 1 | 김지희 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
53 | MemberController.java 사용자 서비스(회원가입,ID/PW찾기)를 요청하는 컨트롤러 | 1.4 | 회원 | o |  |  |  |  | 1 | 김지희 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
54 | MemberSVC.java 사용자 서비스 관련 기능을 정의한 인터페이스 | 1.4 | 회원 | o |  |  |  |  | 1 | 우정현 | 상 | 중 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 우정현 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 우정현
55 | MemberSVCImpl.java MemberSVC 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.4 | 회원 | o |  |  |  |  | 1 | 우정현 | 상 | 중 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 우정현 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 우정현
56 | MemberDAO.java 사용자 데이터에 접근하는 방식을 정의한 DAO 인터페이스 | 1.4 | 회원 | o |  |  |  |  | 1 | 장동현 | 상 | 중 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 장동현 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 장동현
57 | MemberDAOImpl.java UserDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.4 | 회원 | o |  |  |  |  | 1 | 김지희 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
58 | MemberDTO.java 사용자 정의 모델 | 1.4 | 회원 | o |  |  |  |  | 1 | 김지희 | 중 | 중 | o |  |  | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 김지희 | 2021-07-22 | 2021-09-17 | 김지희
59 | map.html 체험마을지도페이지 | 1.1.1 | 체험마을정보검색 |  | o |  |  |  | 2 | 장동현 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 장동현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 장동현
61 | map.js 체험마을지도페이지 이벤트처리 | 1.1.1 | 체험마을정보검색 |  |  |  | o |  | 2 | 이상인 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
62 | searchVill.html 체험마을검색페이지 | 1.1.1 | 체험마을정보검색 |  | o |  |  |  | 2 | 이상인 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
64 | searchVill.js 체험마을검색페이지 이벤트처리 | 1.1.1 | 체험마을정보검색 |  |  |  | o |  | 2 | 장동현 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 장동현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 장동현
65 | villageDetail.html 체험마을상세정보페이지 | 1.1.2 | 체험마을정보확인 |  | o |  |  |  | 2 | 우정현 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 우정현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 우정현
67 | villageDetailS2.js 체험마을상세정보페이지 이벤트처리 | 1.1.2 | 체험마을정보확인 |  |  |  | o |  | 2 | 우정현 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 우정현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 우정현
68 | MapController.java 체험마을지도 요청하는 컨트롤러 | 1.1 | 체험마을 | o |  |  |  |  | 2 | 이상인 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
69 | MapSVC.java 체험마을지도 관련 기능을 정의한 인터페이스 | 1.1 | 체험마을 | o |  |  |  |  | 2 | 김지희 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
70 | MapSVCImpl.java searchSVC 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.1 | 체험마을 | o |  |  |  |  | 2 | 이상인 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
71 | MapDAO.java 체험마을검색데이터에 접근하는 방식을 정의한 DAO인터페이스 | 1.1 | 체험마을 | o |  |  |  |  | 2 | 이상인 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
72 | MapDAOImpl.java searchDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.1 | 체험마을 | o |  |  |  |  | 2 | 이상인 | 상 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
73 | MapDTO.java 체험마을지도 정의 모델 | 1.1 | 체험마을 | o |  |  |  |  | 2 | 김지희 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
74 | VillageController.java 체험마을검색을 요청하는 컨트롤러 | 1.1 | 체험마을 | o |  |  |  |  | 2 | 이상인 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
75 | VillageSVC.java 체험마을검색 관련 기능을 정의한 인터페이스 | 1.1 | 체험마을 | o |  |  |  |  | 2 | 이상인 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
76 | VillageSVCImpl.java searchSVC 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.1 | 체험마을 | o |  |  |  |  | 2 | 이상인 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
77 | VillageDAO.java 체험마을검색데이터에 접근하는 방식을 정의한 DAO인터페이스 | 1.1 | 체험마을 | o |  |  |  |  | 2 | 김지희 | 하 | 하 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
78 | VillageDAOImpl.java searchDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.1 | 체험마을 | o |  |  |  |  | 2 | 김지희 | 하 | 하 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
79 | VillageDTO.java 체험마을검색 정의 모델 | 1.1 | 체험마을 | o |  |  |  |  | 2 | 김지희 | 하 | 하 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
80 | Reviewdetail.html 리뷰페이지 | 1.3 | 리뷰 |  | o |  |  |  | 2 | 김지희 | 하 | 하 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
81 | modifyReview.css 리뷰페이지 레이아웃 | 1.3 | 리뷰 |  |  | o |  |  | 2 | 김지희 | 하 | 하 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
82 | Reviewdetail.js 리뷰페이지 이벤트처리 | 1.3 | 리뷰 |  |  |  | o |  | 2 | 김지희 | 중 | 하 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
83 | ReviewController.java 리뷰서비스를 요청하는 컨트롤러 | 1.3 | 리뷰 | o |  |  |  |  | 2 | 김지희 | 중 | 하 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
84 | ReviewSVC.java 리뷰 관련 기능을 정의한 인터페이스 | 1.3 | 리뷰 | o |  |  |  |  | 2 | 장동현 | 중 | 하 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 장동현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 장동현
85 | ReviewSVCImpl.java reviewSVC 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.3 | 리뷰 | o |  |  |  |  | 2 | 김지희 | 중 | 하 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
86 | ReviewDAO.java 리뷰데이터에 접근하는 방식을 정의한 DAO인터페이스 | 1.3 | 리뷰 | o |  |  |  |  | 2 | 김지희 | 중 | 하 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
87 | ReviewDAOImpl.java reviewDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.3 | 리뷰 | o |  |  |  |  | 2 | 장동현 | 상 | 하 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 장동현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 장동현
88 | ReviewDTO.java 리뷰요청 정의 모델 | 1.3 | 리뷰 | o |  |  |  |  | 2 | 김지희 | 중 | 하 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
89 | UserReservation.html 예약페이지 | 1.2.1 | 예약하기 |  | o |  |  |  | 2 | 김지희 | 중 | 상 | o |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
92 | reservationList.html 예약현황(관리자페이지)페이지 | 1.6.1 | 예약현황 |  | o |  |  |  | 3 | 장동현 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 장동현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 장동현
93 | reservationList.css 예약현황(관리자페이지)페이지 레이아웃 | 1.6.1 | 예약현황 |  |  | o |  |  | 3 | 김지희 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
94 | reservationList.js 예약현황(관리자페이지)페이지 이벤트처리 | 1.6.1 | 예약현황 |  |  |  | o |  | 3 | 김지희 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
95 | ReservationController.java 예약서비스를 요청하는 컨트롤러 | 1.2 | 예약 | o |  |  |  |  | 3 | 장동현 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 장동현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 장동현
96 | ReservationSVC.java 예약 관련 기능을 정의한 인터페이스 | 1.2 | 예약 | o |  |  |  |  | 3 | 이상인 | 중 | 상 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
97 | ReservationSVCImpl.java reservationSVC 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.2 | 예약 | o |  |  |  |  | 3 | 이상인 | 중 | 상 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
98 | ReservationDAO.java 예약데이터에 접근하는 방식을 정의한 DAO인터페이스 | 1.2 | 예약 | o |  |  |  |  | 3 | 이상인 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
99 | ReservationDAOImpl.java reservationDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.2 | 예약 | o |  |  |  |  | 3 | 장동현 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 장동현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 장동현
100 | ReservationDTO.java 예약요청 정의 모델 | 1.2 | 예약 | o |  |  |  |  | 3 | 장동현 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 장동현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 장동현
101 | inquiries.html 1대1문의(관리자)페이지 | 1.6.2 | 1:1문의사항 |  | o |  |  |  | 3 | 우정현 | 하 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 우정현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 우정현
102 | inquiries.css 1대1문의(관리자)페이지 레이아웃 | 1.6.2 | 1:1문의사항 |  |  | o |  |  | 3 | 우정현 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 우정현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 우정현
103 | inquiries.js 1대1문의(관리자)페이지 이벤트처리 | 1.6.2 | 1:1문의사항 |  |  |  | o |  | 3 | 우정현 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 우정현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 우정현
104 | reply.html 1대1문의답변(관리자)페이지 | 1.6.2 | 답변등록 |  | o |  |  |  | 3 | 이상인 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
105 | reply.css 1대1문의답변(관리자)페이지 레이아웃 | 1.6.2 | 답변등록 |  |  | o |  |  | 3 | 김지희 | 하 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 김지희 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 김지희
106 | reply.js 1대1문의답변(관리자)페이지 이벤트처리 | 1.6.2 | 답변등록 |  |  |  | o |  | 3 | 이상인 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
107 | InquiryComDTO.java 관리자 1:1문의 답변 정의 모델 | 1.6.2 | 답변등록 | o |  |  |  |  | 3 | 우정현 | 중 | 중 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 우정현 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 우정현
108 | ManagerController.java 관리자서비스를 요청하는 컨트롤러 | 1.6 | 관리자 | o |  |  |  |  | 3 | 이상인 | 상 | 상 |  | o |  | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 이상인 | 2021-08-17 | 2021-09-17 | 이상인
Note on B4: 모듈+'-'+일련번호(4자리) 예)FI-0001 일련번호 4자리는 모듈내 번호부여 규칙에 의거 정의함. 가능하면 To-Be Process ID에따라 대분류 소분류하는 것이 바람직합니다. 예) 6.1.1.1 기능위치 마스터 관련 개발이면 PM-1111
Note on R4: "개발완료"는 개발자자체테스트까지 통과된것을 의미함.
Note on U4: - 테스트 주체 : 개발요청자(PI) - 실시 : 개발완료후 3일 내